## Sheet1
แบบรายงานผลการดเนินงานตามแผนปฎิบัติการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว
ลำดับ | ชื่อโครงการ | วิธีการ | ระยะเวลา | งบประมาณปี พ.ศ.2567 | ผลการดำเนินงาน | ตัวชี้วัด
1 | ก่อสร้างร่องระบายน้ำ บ้านไทยรุ่งเรือง หมู่ที่ 7 (คุ้ม อบต. ซอยบ้านนายสายตา) | เฉพาะเจาะจง |  | ข้อบัญญัติประจำปี | ยังไม่ดำเนินการ
2 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. บ้านนางัว หมู่ที่ 1 | เฉพาะเจาะจง | 60 วัน | ข้อบัญญัติประจำปี | ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ
3 | โครงก่อสร้างถนน คสล. บ้านสันติสุข หมู่ที่ 11 | เฉพาะเจาะจง | 60 วัน | ข้อบัญญัติประจำปี | ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ
4 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดงพัฒนา หมู่ที่ 5 (เส้นบ้านนายหนูคล้าย - นายเฉลิม) | เฉพาะเจาะจง | 60 วัน | ข้อบัญญัติประจำปี | ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ
5 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 บ้านเจริญสุข (เส้นข้าง รร.บ้านเจริญสุข ) | เฉพาะเจาะจง | 60 วัน | ข้อบัญญัติประจำปี | ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ
6 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 10 (เส้นหน้าบ้านนายจำลอง - บ้านนายเล้อ สิงห์น้อย) | เฉพาะเจาะจง | 60 วัน | ข้อบัญญัติประจำปี | ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ
7 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 8 | เฉพาะเจาะจง | 60 วัน | ข้อบัญญัติประจำปี | ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ
8 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 9 | เฉพาะเจาะจง | 60 วัน | ข้อบัญญัติประจำปี | ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ
9 | ปรับปรุงถนนทางการเกษตรโดยลงหินคลุก บ้านดงต้อง หมู่ที่ 4 (จากสามแยกวัดผาโคร้งวงพระจันทร์ - วัดผาย่าม่อน) | เฉพาะเจาะจง |  | ข้อบัญญัติประจำปี | ยังไม่ดำเนินการ
10 | โครงก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 | เฉพาะเจาะจง | 60 วัน | ข้อบัญญัติประจำปี | ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ
11 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงพัฒนา หมู่ 10 | เฉพาะเจาะจง | 60 วัน | เงินสะสม | ส่งมอบ/ตรวจรับ ในระยะเวลา | ไม่มีค่าปรับ
12 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงพัฒนา หมู่ 5 | เฉพาะเจาะจง | 60 วัน | เงินสะสม | ส่งมอบ/ตรวจรับ ในระยะเวลา | ไม่มีค่าปรับ
13 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเจริญสุข ม.6 (จำนวน 2 เส้น) | เฉพาะเจาะจง | 60 วัน | เงินสะสม | ส่งมอบ/ตรวจรับ ในระยะเวลา | ไม่มีค่าปรับ
14 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศิริชัย ม.8 (จำนวน 2 เส้น) | เฉพาะเจาะจง | 60 วัน | เงินสะสม | ส่งมอบ/ตรวจรับ ในระยะเวลา | ไม่มีค่าปรับ
15 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันติสุข หมู่ 11 | เฉพาะเจาะจง | 60 วัน | เงินสะสม | ส่งมอบ/ตรวจรับ ในระยะเวลา | ไม่มีค่าปรับ
16 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนางัว ม.1 | เฉพาะเจาะจง | 60 วัน | เงินสะสม | ส่งมอบ/ตรวจรับ | มีค่าปรับ
17 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงต้อง ม.4 | เฉพาะเจาะจง | 60 วัน | เงินสะสม | ส่งมอบ/ตรวจรับ ในระยะเวลา | ไม่มีค่าปรับ
18 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไทยรุ่งเรือง หมู่ 7 | เฉพาะเจาะจง | 60 วัน | เงินสะสม | ส่งมอบ/ตรวจรับ ในระยะเวลา | ไม่มีค่าปรับ
19 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนผาแดง ม.9 | เฉพาะเจาะจง | 60 วัน | เงินสะสม | ส่งมอบ/ตรวจรับ ในระยะเวลา | ไม่มีค่าปรับ
20 | โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนผาแดง หมู่ 9 | เฉพาะเจาะจง |  | เงินสะสม | ยังไม่ดำเนินการ
21 | โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงพัฒนา หมู่ 10 | เฉพาะเจาะจง |  | เงินสะสม | ยังไม่ดำเนินการ
22 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านสันติสุข หมู่ 11 จำนวน 14 เส้นทาง | เฉพาะเจาะจง | 45 วัน | เงินสะสม | ส่งมอบ/ตรวจรับ ในระยะเวลา | ไม่มีค่าปรับ
23 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านดงพัฒนา หมู่ 5 จำนวน 2 เส้นทาง | เฉพาะเจาะจง | 45 วัน | เงินสะสม | ส่งมอบ/ตรวจรับ ในระยะเวลา | ไม่มีค่าปรับ
24 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านไทยรุ่งเรือง หมู่ 7 จำนวน 6 เส้นทาง | เฉพาะเจาะจง | 45 วัน | เงินสะสม | ส่งมอบ/ตรวจรับ ในระยะเวลา | ไม่มีค่าปรับ
25 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านดงต้อง หมู่ 4 จำนวน 4 เส้นทาง | เฉพาะเจาะจง | 45 วัน | เงินสะสม | ส่งมอบ/ตรวจรับ ในระยะเวลา | ไม่มีค่าปรับ
26 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านดงพัฒนา หมู่ 10 จำนวน 4 เส้นทาง | เฉพาะเจาะจง | 45 วัน | เงินสะสม | ส่งมอบ/ตรวจรับ ในระยะเวลา | ไม่มีค่าปรับ
| ชื่อโครงการ | วิธีการ | ระยะเวลา | งบประมาณปี พ.ศ.2567 | ผลการดำเนินงาน | ตัวชี้วัด
27 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโนนผาแดง หมู่ 9 จำนวน 3 เส้นทาง | เฉพาะเจาะจง | 45 วัน | เงินสะสม | ส่งมอบ/ตรวจรับ ในระยะเวลา | ไม่มีค่าปรับ
28 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านศิริชัย หมู่ 8 จำนวน 7 | เฉพาะเจาะจง | 45 วัน | เงินสะสม | ส่งมอบ/ตรวจรับ ในระยะเวลา | ไม่มีค่าปรับ
29 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านเจริญสุข หมู่ 6 จำนวน 7 เส้นทาง | เฉพาะเจาะจง | 45 วัน | เงินสะสม | ส่งมอบ/ตรวจรับ ในระยะเวลา | ไม่มีค่าปรับ
30 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านนางัว หมู่ 1 จำนวน 6 เส้นทาง | เฉพาะเจาะจง | 45 วัน | เงินสะสม | ส่งมอบ/ตรวจรับ ในระยะเวลา | ไม่มีค่าปรับ
ข้อมูล ณ วันที่ 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2567
ผู้ให้ข้อมูล นางกิจปทัย โคตะมี
ผู้อำนวยการกองคลัง
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๒-217323